## Sheet1
Tarea	Responsable	16 Jun	18 Jun	20 Jun	22 Jun	24 Jun	26 Jun	28 Jun	30 Jun	2 Jul
Definir la arquitectura a utilizar	Fabian Melendez
Implementar el Instruction Fetching (Estructura)	Fabian Melendez
Implementar el instruction Decode (Estructura)	Fabian Melendez
Implementar el Memory Fetching (Estructura)	Felipe Rincon
Implementar el Execution Step (Estructura)	Arturo Apu
Implementar el WB Step (Completo)	Fabian Melendez
Implementar un TB para el IF	Arturo Apu
Implementar un TB para el ID	Fabian Melendez
Implementar un TB para el EXC	Arturo Apu
Implementar un TB para el MEM	Felipe Rincon
Implementar un TB para el WB	Felipe Rincon
Realizar pruebas y debuggear la estructura del IF	Arturo Apu
Realizar pruebas y debuggear la estructura del ID	Fabian Melendez
Realizar pruebas y debuggear la estructura del EXC	Arturo Apu
Realizar pruebas y debuggear la estructura del MEM	Felipe Rincon
Realizar pruebas y debuggear la estructura del WB	Felipe Rincon
Implementar todas las instrucciones de branching	Fabian Melendez
Implementar todas las instrucciones aritmeticas	Arturo Apu
Implementar todas las instrucciones de memoria	Felipe Rincon
Unir toda la arquitectura	Fabian Melendez
Crear un TB para la arquitectura	Arturo Apu
Realizar pruebas de funcionamiento	Felipe Rincon
Realizar Reporte	Todos

## Sheet2
Tarea	Responsable	16 Jun	18 Jun	20 Jun	22 Jun	24 Jun	26 Jun	28 Jun	30 Jun	2 Jul
Definir la arquitectura a utilizar	Fabian Melendez
Implementar el Instruction Fetching (Estructura)	Fabian Melendez
Implementar el instruction Decode (Estructura)	Fabian Melendez
Implementar el Memory Fetching (Estructura)	Felipe Rincon
Implementar el Execution Step (Estructura)	Arturo Apu
Implementar el WB Step (Completo)	Fabian Melendez
Implementar un TB para el IF	Arturo Apu
Implementar un TB para el ID	Fabian Melendez
Implementar un TB para el EXC	Arturo Apu
Implementar un TB para el MEM	Felipe Rincon
Implementar un TB para el WB	Felipe Rincon
Realizar pruebas y debuggear la estructura del IF	Arturo Apu
Realizar pruebas y debuggear la estructura del ID	Fabian Melendez
Realizar pruebas y debuggear la estructura del EXC	Arturo Apu
Realizar pruebas y debuggear la estructura del MEM	Felipe Rincon
Realizar pruebas y debuggear la estructura del WB	Felipe Rincon
Implementar todas las instrucciones de branching	Fabian Melendez
Implementar todas las instrucciones aritmeticas	Arturo Apu
Implementar todas las instrucciones de memoria	Felipe Rincon
Unir toda la arquitectura	Fabian Melendez
Crear un TB para la arquitectura	Arturo Apu
Realizar pruebas de funcionamiento	Felipe Rincon
Realizar Reporte	Todos